## TDB
Remarques	Département	Commune	Nom du demandeur	Type de projet	Libellé Projet	Service Pilote	Espèces impactées	Raccourci	Statut	Niveau d'avancement	Date de début d'accompagnement	Date de réception 1er dossier	Date de réception du dossier complet	Nombre de jours restant pour instruction dossier	N°ONAGRE	Date de dépôt sur ONAGRE	Instructeur DREAL	Compétence	Avis rendu	Date avis	Contribution	Commentaires phase instruction	Début consultation	Fin de publication	Numéro AP	Date AP	Commentaires post AP
A faire dmd contrib CBNC suite CSRPN	2A	Alata	TS Promotion	Projet immobilier	Quartier de Balisaccia	SBEP	Tortue d'Hermann, avifaune, flore et chiroptère	LIEN	Rapport d'instruction	A faire	2017	05/08/2024	07/11/2024	0	2023-00138-011-003		CT + CM	CNPN				Dépôt d'une DDEP le 01/02/2024 ajd abandonnée qui avait fait l'objet d'une demande de complément pour attestation ORE et acquisition parcelles (penser à depobio dans nouvelle demande de compléments)
	2A	Ajaccio	SCI Riva bella	Projet immobilier	Projet Immobilier de Barbicaja	SBEP	TH, Petit rinolophe, oiseaux	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2019	05/01/2023	05/01/2023	0	2022-00798-011-002	24/02/2023	MB	CNPN	Défavorable	24/04/2023
	2A	Ajaccio	SCI Riva bella	Projet immobilier	Projet Immobilier de Barbicaja	SBEP	TH, Petit rinolophe, oiseaux	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2019	05/01/2023	05/01/2023	0	2022-00798-011-002	24/02/2023	MB	CNPN	Défavorable	24/04/2023
	2A	Ajaccio	SCI Riva bella	Projet immobilier	Projet immobilier de Barbicaja	SBEP	TH, Petit rinolophe, oiseaux	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2019	05/05/2022	17/06/2022	0	2022-00748-041-001	21/07/2022	MB	CNPN	Défavorable	19/09/2024
	2A	Ajaccio	SCI Riva bella	Projet immobilier	Projet immobilier de Barbicaja	SBEP	TH, Petit rinolophe, oiseaux	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2019	05/05/2022	17/06/2022	0	2022-00748-041-001	21/07/2022	MB	CNPN	Défavorable	19/09/2024
	2A	Ajaccio	EDF	Autres	Cuves de gaz Loretto	SBEP	Tortue d'Hermann et Serapias	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2015	17/02/2015	03/03/2015	0	2015-00180-012-001	03/03/2015	BG	CNPN	Défavorable	26/03/2015	CBNC
	2A	Alata	TS Promotion	Projet immobilier	Quartier de Balisaccia	SBEP	Tortue d'hermann, avifaune		Nouveau dossier à venir	En attente	2017	14/11/2022	14/11/2022	0	2023-01-39x-00138	04/02/2023	MB	CNPN	Défavorable	04/04/2023	CBNC en 2023	Compléments demandés en octobre sur la premiere DDEP, apportés le 22 décembre 2022
	2A	Appietto	CD2A	Routes	réaménagement de la route / départementale RD81 entre le col du Listinconu et la plaine de la Liscia	SBEP	Kickxia commutata commutata	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2015	15/04/2015	15/12/2015	0	2019-06-13a-00774	29/04/2016	BG	CNPN	Défavorable	29/06/2016	CBNC
	2A	Bonifacio	Le Logis Corse	Projet immobilier	Projet immobilier Monteleone	SBEP	Flore (Serapia parviflora)	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2023	15/12/2023	16/02/2023	0	2024-02-29x-00236	28/02/2024	CM + FT	CSRPN	Défavorable	28/04/2024	CBNC	Demande de complément envoyée le 17/01/2024, reçu le 16/02/2024 (avec depobio). Saisine du CSRPN le 05/03/2024, avis attendu le 05/05/2024.
	2A	Figari	Communauté de Communes du Sud Corse	ZAE	ZAE Figari	SBEP	TH, Rainette sarde, Grenouille de berger, Discoglosse sarde, Crapaud vert, Isoètes sp., Serapias parviflora, Ranonculus ophioglossifolius, chiroptères	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2018	22/02/2018	06/02/2020	0	2020-02-30x-00202	08/02/2020	MB	CNPN	Défavorable	08/04/2020		Dépôt le 8 oct. 19, demande de complèments envoyée fin oct 2019. Nouvelle version du dossier le 28/01/2020, saisine CNPN en février 2020, avis défavorable - Compléments dossier en cours suite avis défavorable
	2A	Fozzano	Roch LEANDRI	Carrière (ICPE)	Création carrière de granite	SRNT	Reptiles et Urginée à feuille ondulée	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2017	20/12/2017	20/12/2017	0	2018-00427-011-001	13/04/2018	MB	CNPN	Défavorable	13/06/2018	CBNC						AP de refus sur volet ICPE suite à enquête publique et conclusions commissaire enquêteur, avec volet espèces protégées intégré dans EP
	2A	Pietrosella	SNC Mulinu d’Orzu	Projet immobilier	Régularisation du lotissement Mulinu d'Orzu	SBEP	Tortue d'Hermann, Sérapias, Avifaune	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2022	07/06/2022	18/09/2023	0	2023-09-29x-01062	13/10/2023	MB + CM	CNPN	Défavorable	13/12/2023	CBNC & CSRPN	Demande complément le 22/03/23, AP sanctions le 18 sept 2023 / Siaisne CBNC ok. Saisine informel CSRPN ok. / Avis CNPN défavorable rendu le 13/12/23
	2A	Pietrosella	SSCV Domaine des Oliviers	Projet immobilier	Lotissement du domaine des Oliviers	SBEP	Fauvette pitchou, Serapias	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2022	06/01/2023	04/08/2023	0	2022-00963-011-002	30/08/2023	MB	CNPN	Défavorable	30/10/2023	CSRPN	Après 3 avis CSRPN (avis favorable sous condition du CSRPN le 7/11/22) - projet AP envoyé au pétitionnaire le 30 mars 2023, en attente de son retour (pb avec sitre de compensation) - un avis défavorable CNPN / AP refus tacite à partir du 27/02/2024 / Vérifier avec fabrice si AP transmis pétitionnaire : oui
	2A	Pietrosella	SSCV Domaine des Oliviers	Projet immobilier	Lotissement du domaine des Oliviers	SBEP	Fauvette pitchou, Serapias	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2022	22/07/2022	08/09/2022	0	2022-00963-011-001	08/09/2022	MB	CSRPN	Favorable sous conditions	07/11/2022	CBNC	AP en projet sauf que Fauvette pitchou doit remonter au CNPN	17/03/2022	31/03/23			Fauvette Pitchou nécessite avis CNPN
	2A	Serra-di-Ferro	CdC Routes	Ouvrages d'art	Reconstruction du pont de Caïtucoli	SBEP	Insectes (odonates), poissons / amphibien / chiroptères / Cistude	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2023	17/05/2023	27/07/2023	0	2023-00995-041-001	18/09/2023	MB + CM	CNPN	Défavorable	17/11/2023		Compléments reçus le 27 juillet 2023 – saisir CNPN le 18 sept 2023. transmission avis défavorable – en attente compléments
	2A	Zonza-Ste-Lucie-de-Porto-Vecchio	CdC Routes	Routes	Déviation de Sainte-Lucie de Porto-Vechio	DDT 2A	Tortue d'Herman, flore, Zone Humide	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2018	21/08/2023	21/08/2023	0	2023-09-13a-01021	27/10/2023	MB + CM	CNPN	Défavorable	04/01/2024	CBNC & CSRPN	Dossier d’AE reçu via gun pour complétude. Contribution UBAT rédigée. Lancement instruction DEP / Passage en commission CNPN 21/12/23 / Avis défavorable
	2A	Bonifacio	CDC Routes	Routes	sécurisation RD 58 et 60	SBEP	Flore et reptiles	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2014	13/09/2023	20/11/2023	0	2023-09-13a-01074	13/12/2023	MB + CM	CNPN	Défavorable	13/02/2024	CBNC & CSRPN	Demande de compléments à la CdC le 28 septembre. Compléments déposés le 20 novembre 2023. Saisine CBNC et informelle CSRPN faite le 29 novembre.
	2A	Sotta	ISONI – Delta bois	Autres	Scierie de Sotta	SRNT	Oedicneme criard, pie-grièche, Tortue d’Hermann, amphibiens	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2020	31/03/2020	15/10/2020	Terminé	2021-01093-011-001	21/11/2020	MB	CNPN	Défavorable	21/01/2021	CBNC	Attentes décision suites avis : annulé				annulé
	2A	Ajaccio	CdC Routes	Routes	Elargissement RT 20 entre Ricanto et Gare de Mezzana	DDT 2A	Tortue d'Hermann et flore	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2022	17/06/2022	14/12/2023	0	2023-01023-041-001	05/02/2024	MB + CM	CNPN	Défavorable	05/04/2024	CBNC	saisine gun en juin 2022 – phase complétude. Demande de compléments transmis le 8 aout 2022. Complements reçus le 23 aout 2023 via GUN. Contribution sur complétude DEP transmise à sébastien sur nouvelle saisine. Saisine informelle CSRPN ok. Compléments de la CdC puis instruction soumis pour avis au CNPN le 29/01/2024
	2A	Ajaccio	Corsea Promotion	Projet immobilier	Résidence Altore	SBEP	Tortue d'Hermann et flore	LIEN	Nouveau dossier à venir	Fait	2019	18/10/2021	18/10/2021	0	2021-10-29x-01094	21/11/2021	MB + MG	CNPN	Défavorable	21/01/2022
	2A	Ajaccio	CAPA	Routes	Pénétrante Est Ajaccio	DDT 2A	Tortue d'Hermann, flore, amphbiens, chiroptères	LIEN	Nouveau dossier à venir	Fait	2017	12/10/2017	12/10/2017	0	2017-11-13a-01472	02/01/2018	MB	CNPN	Défavorable	02/03/2018
	2A	Grosseto-Prugna	ROCCA Fortimmo	Projet immobilier	Projet immobilier chemin du fort	SBEP	Tortue Hermann Serapias	LIEN	Nouveau dossier à venir	Fait	2021	05/10/2021	05/10/2021	0	2021-00981-041-001	15/10/2021	MB	CNPN	Défavorable	15/12/2021
	2B	Aleria	SAS Victoria Corp	Centre de vacances	Village vacance Costamare – Casabianda	DDT 2B	Crapaud vert, flore milieu dunaire, oiseaux et chiorptères	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2021	05/08/2021	17/12/2021	0	2021-12-14g-01508	14/01/2022	MB	CNPN	Défavorable	14/03/2022		Attentes décision suites avis					dernière version reçue le 17 decembre 2021 / Suite avis défavorable CNPN et sujet STEP → nouveau dossier tenant compte des retours du CNPN et intégrant les impacts potentiels de la future STEP (actualisation de l’EI), doit être déposé pour lancer une nouvelle instruction / 01102023 : permis de construire délivré
	2B	Calvi	Clos des amandiers	Centre de vacances	Projet immobilier de centre d'herbergement touristique	SBEP	Chiroptères	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2024	01/02/2024	01/02/2024	0	2024-02-29x-00235	27/05/2024	PZ + CM	CNPN	Défavorable	27/07/2024	CBNC & GCC	Cas/ cas N°09422p060 : pas d’EI / Mais dans lettre d’accompagnement du 15/11/22: DEP à déposer / DEP déposée début février 2024, demande de complément envoyée le 22/02/24, compléments reçus le 25/03/2024 + Avis du CBNC recommande de réaliser un inventaire floristique supplémentaire au printemps / Faire accuser de réception / Penser à leur préciser que le dossier doit être autoportant + récépissé DEPOBIO / Sollicitation du CSRPN pour avis informel le 23/05/24 / saisine du CNPN le 27/05/2024 - remarque: le BE a transmis des compléments trop tard pour que le CNPN puissent les prendre en compte. Libre à lui de déposer un nouveau dossier à instuire à partir de fin novembre 2024					Le MO souhaite déposé un nouveau dossier. Réunion de cadrage à prévoir dans les 15 jours réception nouveau prè-dossier
	2B	Ghisonaccia	Avenir agricole	Carrière (ICPE)	Nouvelle carrière avenir agricole	SRNT	Crapaud vert, Tortue d’Hermann, PGTR, Oedicneme criard, etc.	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2022	12/01/2023	12/01/2023	0	2023-00211-011-001	24/02/2023	MB	CNPN	Défavorable	24/04/2023		Reunion cadrage en 2021, saisine sur dossier en janvier 2023, avis défavorable du CNPN en avril 2023 / Eric doit nous faire un retour après avoir « pris la température auprès » du pétitinonaire					dossier déposé fin 2021, saisine du SBEP sur GUN et demande de complément adressée au pétitionnaire en janvier 2022 / Mai 2023 : Echanges demandés par SRNT (EI) pour suit e à donner (AP de rejet ou saisie du ministre pour avis ou nouveaux compléments et nouvelle instruction) / Eric prend l’attache du pétitionnaire courant juin pour « prendre la température » et revient vers nous
	2B	Giuncaggio	Corse Travaux	Carrière (ICPE)	Extension carrière Mandolfa	SRNT	Tortue d’Hermann, Glaieul douteux, Oedicneme, petite gravelot, amphibiens	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2019	25/04/2022	27/07/2023	0	2023-01028-041-001	04/10/2023	MB + PZ + CM	CNPN	Défavorable	04/12/2023	CBNC	Compléments reçus le 27 juillet. Dossier DEP à instruire / Saisine CSRPN faite le 01/08/23 retour attendu pour le 02/10/2023 / Saisine CBNC le 01/08/2023 – reçu le 23/08/23 / Saisine CNPN réalisée le : 03/10/2023 retour attendu le : 04/12/2023 / Avis transmis au pétitionnaire le 06/12/23 / En attente de savoir si ce dernier souhaite revoir sa copie / Secrétariat CNPN contacté le 15/12/23 pour avis savoir si inventaire 4 saisons nécessaires à proximité parcelles / Reboucler avec SRNT pour suite à donner : rejet avec dépôt d’un nouveau dossier par pétitionnaire. En attente de validation direction (SRNT/SBEP) / Finalement le pétitionnaire dispose d’un an supplémentaire d’exploitation / Un prochain dossier avec MC compensatoire sera déposé ultérieurement Annulation pr le SBEP de la réunion de cadrage proposée par le SRNT faute de moyen.					Cadrage réglementaire le 16/10/2019. Saisine du SBEP sous Gun le 15 avril 2022. Contribution rédigé le 5 mai pour la DBT
	2B	Linguizetta	BETAG	Carrière (ICPE)	Création d'une carrière de roche massive	SRNT	Chiroptères, flore et oiseaux	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2023	10/10/2023	10/10/2023	0	2023-01110-011-001	18/10/2023	PZ + CM	CNPN	Défavorable	18/12/2023	CBNC	Compléments reçus en septembre 2023 / Demande d’avis du CBNC / retour le 24/10/23 / Rapport d’instruction transmis le 12/10 pour signature direction / Avis défavorable du CNPN le 18/12/2023 / SBEP : Demande de compléments transmise en février 2024 - suspension des délais jusqu'au 14/09/24 - dépôt du dossier complété le 13/09/24 / Mémoire en réponse à l'avis du CNPN reçu le 13 septembre 2024 - en temps masqué, avis sur ces compléments transmis le 06/09/24 : compléments demandés pour nouveau passage en CNPN une fois les modifications apportées
	2B	Lucciana	Corsica Energia	Électrique	PV flottant de Broncole	SBEP	Cistude d'Europe, Oiseaux d’eau et flore	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2023	27/09/2023	11/12/2023	0	2023-00791-011-002	18/02/2024	PZ + CM	CNPN	Défavorable	18/04/2024
	2B	Lucciana	Corsica Energia	Électrique	PV flottant de Broncole	SBEP	Cistude d'Europe, Oiseaux d’eau et flore	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2023	23/02/2023	05/07/2023	0	2023-00791-011-001	27/07/2023	MB + PZ	CNPN	Défavorable	27/09/2023	CSRPN	Même site d’qu’AKuo mais nouveau pétionnaire (Hors AE). Nouveau dossier DEP déposé le 15/06 / Saisine CNPN 28/07/2023 (mail + onagre) / Avis CSRPN du 02/08/2023 transmis à Lainé le 03/08/2023 / Déposé sur la plateforme le 07/08/2023 / Courriel directeur 13112023 : proposition DREAL de nouveau passage en CNPN / Nouveau dossier + mémoire en réponse reçu le 11/12/23 / Rapport d’instruction à la signature au 05/02/24 et saisine du CNPN le 15/02/2024 / Avis défavorable le 18/04/2024 / En attente retour pétitionnaire sinon rejet tacite
	2B	Giuncaggio	SAS Oriente Environnement	Routes	Centre d’enfouissement Giuncaggio	SBEP	Oiseaux, amphibiens, reptiles, chiroptères	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2016	14/06/2023	14/06/2023	Terminé	2023-00803-011-002	31/07/2023	PZ	CNPN	Défavorable	25/09/2023	CSRPN	réception DREAL de la requête SAS Oriente Environnement : 30/01/24 / - mémoire en réplique en cours d'élaboration par le SBEP avec un accompagnement de la DDT-SJC, faute de juriste en DREAL (recrutement à venir en 2025) / - dans l'attente: courrier de demande de prolongation de délai au TA à la signature du préfet: en cours d'envoi (transmis le 17/06/24 au secrétariat de direction)			2B-2023-11-29-00006	29/11/2023	AP de refus, contentieux en cours
	2B	Poggio-di-Nazza	ADIMAT	Carrière (ICPE)	Régularisation de l'activité d'extraction carrière Casale	SRNT	Tortue Hermann, Amphibiens, Pie-grièche à tête rousse, Milan royal, Sérapias parviflora, Chiroptères	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2018	05/02/2019	08/10/2019	Terminé	2019-0006-011-001	15/10/2019	MB	CNPN	Défavorable	15/12/2019		2e avis défavorable du CNPN avant le dernier				annulé	Projet retiré par le pétitionnaire
	Corse	Corse	EDF	Électrique	SACOI	DDT 2B	Tortue d’Hermann, avifaune, flore	LIEN	Nouveau dossier à venir	En attente	2021	29/06/2021	15/04/2022	0	2022-00318-011-001	06/05/2022	MB	CNPN	Défavorable	06/07/2022	CBNC	en attente dossier complété pour nouvelle saisine avec PA incluant les nouvelles parcelles pour la compensation / S'agissant d'une modification à la marge et non substantielle, 2 possibilités : / > Soit prendre un AP de prescriptions complémentaires sur la base du L181-14 CE, qui ne ciblera que ce volet compensation (voir exemple en PJ pour le projet d'ISDND de Viggianello où nous avions eu le même type de demande) / > Soit prendre acte du PAC et ne rien rédiger de plus, l'AP d'AEU ciblant les futurs contrats d'ORE, ceux-ci devront ciblés les parcelles finalement retenues (M. Dejean craignait qu'un nouvel AP rouvre la période de recours).
Vérifier complétude + DDC si besoin.	2A	Figari	OEHC	Hydroélectrique	Canalisation en eau brute - conduite en 600 MM	SBEP	Reptiles + / Flore : A. chamaemoly / isoetes histrix + durei / Kickxia commutata / R. ophioglossifolius	LIEN	Dossier autoportant	A faire			29/11/2024	0										14/01/00
Attente nouveau dossier venant de Biotope	2A	Bonifacio	Le Logis Corse	Projet immobilier	Projet immobilier Monteleone	SBEP	Flore : Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora)	LIEN	Demande de compléments dossier	A faire	2023	30/10/2024	07/11/2024	0			CM + CT	CSRPN
Suite sur ce projet ??	2B	Giuncaggio	Alta Piscia	Hydroélectrique	Renouvellement AEU micro-centrale Cardiccia	DDT 2B	Alose feinte, Grenouille de Berger, Blennie fluviatile, lézard tyrrhénien	LIEN	Diagnostic préalable	Fait	2022	26/09/2022	09/01/2024	0			PZ					Contexte : / - APMED en 2021 sur problématique de sécurité – régularisé / - à l’origine un seul dossier AEU (confortement + montaison) / Puis souhait de séparer en deux dossiers car urgence travaux montaison / Stade d’avancement instruction : / AEU déposé le 12 aout 2022 avec DEP, demande de compléments réalisée en 2022 / Pas de réponse du pétitionnaire → extension du délai de retour au 27 janvier 2024 / Retour du pétitionnaire en janvier 2024 / Un nouveau dossier été attendu → réceptionné en Janvier 2024 / Projet en stand by : / - car blocage solutions de montaison (nouvelles propositions déposées dans le dossier de janvier 2024) / - Analyse en cours sur confortement pour savoir si travaux urgents ou non / Réponse attendu fin mois avril/ début mai --< travaux pas trop urgent finalement / En attente de savoir si tous travaux seront réalisés en même temps : confortement et renouvellement de l’autorisation / 17/05 : point tel avec Julie / CC : on attend l’avis de L’OFB (Benjamin Faure) sur les propositions de montaison / Le problème c’est le financement de ce corridor…
quelles suites pour contrib à AP ? Avis sollicitié en février 2024 puis ?	2A	Ajaccio	EDF PEI	Autres	Centrale du Vazzio	DDT 2A	Kickxia commutata, serapias parviflora & neglecta, chiroptères et oiseaux	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2018	03/01/2023	03/01/2022	0	2023-00621-041-001	09/05/2023	MB	CSRPN	Favorable	09/07/2023	CBNC	EPs 25 septembre – 26 octobre. Projet AP AEU reçu pour contribution (à faire pour janvier).
pas de dossier pas de numéro AP	2A	Ajaccio	Université de Corse	Électrique	PV Ajaccio-Vignola	SBEP	Tortue d'Hermann	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2010			0	2019-06-13d-00796	30/06/2010	BR	CNPN	Favorable sous conditions	30/08/2010
pas AP sur serveur	2A	San-Gavino-di-Caribini	Akuo Energie Corse	Électrique	Parc photovoltaique	SBEP	Tortue d'Hermann	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2016	07/063/2016	08/02/2017	0	2017-02-13d-00310			CNPN	Favorable sous conditions	21/082017				14/01/00
	2B	Brando	Construction du Cap	Carrière (ICPE)	Renouvellement de l'exploitation de la carrière Petre Scrite	SRNT	Flore / amphibiens / oiseaux	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2019	01/08/2023	01/08/2023	0	2023-01017-030-001	19/09/2023	MB + PZ	CSRPN	Favorable sous conditions	30/11/2023	CBNC	Saisine via GUN, Demande de complément transmise au SRNT le 18 avril 2023 / Réception des compléments le 28/07/23 / Instruction réalisée avec saisine du CSRPN le 19/09/2023 - AP en cours de relecture et transmis à la direction le 22/10/24 après intégration rq CSRPN / DL pour retour avis : lundi 20 novembre 2023 / Avis rendu CSRPN rendu hors délai / Consultation en cours par srnt : 4/04 au 04/05/24 / Rapport commissaire enquêteur 26 juin – a eu l’avis du CSRPN / Contributions AP Et note préfet transmises le 2/09 au SRNT - contradictoire fait - AP devrait partir à la signature par le SRNT le 29/09/24
pas prise AP suite à avis fav ?	2B	Cagnano	Particulier	Autres	Restauration lavoir du haleau de adamo	SBEP	Tamaris africana	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2023	04/07/2023	04/07/2023	0	2023-00778-041-001	27/07/2023	MB + PZ	CSRPN	Favorable sous conditions	27/08/2023	CBNC	Demande réceptionné en juillet / Morgane a sollicité le CBNC pour avis le 07/07 ( ! arbre classé) / Et le CSRPN le 05/07 → avis CSRPN rendu, en attente mémoire pétitionnaire
	2B	Ghisonaccia	M.Moretti	Projet immobilier	Lotissement à Fitelle e Fette	SBEP	Tortue Hermann	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	09/08/2018	21/08/2018	0	2018-01-29x-00068	28/08/2018	BG	CSRPN	Favorable sous conditions	28/09/2018		Premier avis défavorable le 4 juin 2018. Nouvel avis du CSRPN le 24 septembre, avec avis favorable sous condition de doubler la mesure compensatoire + APPB sur zone de compensation
	2B	Ghisonaccia	M.Moretti	Projet immobilier	Lotissement à Fitelle e Fette	SBEP	Tortue Hermann	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	07/12/2017	07/12/2017	0	2018-01-29x-00068	04/04/2018	BG	CSRPN	Défavorable	04/06/2018		Premier avis défavorable le 4 juin 2018. Nouvel avis du CSRPN le 24 septembre, avec avis favorable sous condition de doubler la mesure compensatoire + APPB sur zone de compensation
quelle suite ??	2B	Ghisonaccia	Mairie Ghisonaccia	Hydroélectrique	Réseau Eau pluviale secteur 9 et 14	DDT 2B	Linaire grecque, renoncule	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	2021		0	2021-09-24x-00980		MB	CSRPN	Tacite			Prescriptions biodiv pour arrêté AE fournies à la Ddt 2B					en attente retours DDT2B pour AP finalisé
	2B	Monte	SYVADEC	Centre de tri (ICPE)	Installation de traitement et de tri des déchets ménagers	SRNT	Flore, amphibiens, chiroptères	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2023	20/10/2023	16/07/2024	0	2024-01009-041-001	29/07/2024	PZ	CNPN	Défavorable	27/09/2024	CBNC & CSRPN	Dérogation en cours d’instruction : demande de compléments partie côté SBEP le 14/05/24 - réception V3 dossier DEP le 16/07/24 / Transmission officielle au PE par le SRNT le 23/05/24 - dossier déposé sous onagre le 29/07/24 - sollicitation CBNC, CSRPN le 30/07/24 et CSRPN le 31/07/2024 - avis CSRPN déposé sous ONAGRE - Avis CNPN Défavorable le 27/09/24 - saisie avis conforme ministre transmis direction le 15/10/24 délai de 45 jours - retours attendu au 30/11/24		14/01/00
Demande de compléments transmise par email le 25/11/24	2B	Ogliastro	CdC Routes	Routes	Reflection du pont d'Albu	SBEP	Tamaris d'Afrique et Vitex agnus-castus	LIEN	Demande de compléments dossier	Fait	2024	10/10/2024	25/11/2024	0			PZ + CM							14/01/00
Demande de compléments transmise par email le 21/11/24	2B	Venaco	Corsica Sole	Électrique	Projet photovoltaïque au lieu dit Quarceta	SBEP	Tortue d'Hermann	LIEN	Demande de compléments dossier	Fait	2024	07/11/2024					PZ + CM	CNPN						14/01/00
Demande de compléments transmise par email le 25/11/24	2B	Aleria	Corsica Sole	Électrique	Projet photovoltaïque au lieu dit Matone	SBEP	Tortue d'Hermann	LIEN	Demande de compléments dossier	Fait	2024	07/10/2024		0			CM + PZ	CNPN
	2A	Ajaccio	SCI Riva bella	Projet immobilier	Projet immobilier de Barbicaja	SBEP	TH, Petit rinolophe, oiseaux	LIEN	Demande de compléments dossier	En attente	2019	28/08/2023		0			MB + CM	CNPN				nouveau dossier par autre BE EcoMed (mail de M.Malherbe du 16/02/2024)
	2A	Pietrosella	SCCV Les Résidences de la Cruciata	Projet immobilier	Projet immobilier de Cruciata	SBEP	Serapias neglecta & Isoestes histrix ; Fauvette mélanocéphale, le Chardonneret élégant et le Verdier d'Europe ; Tortue d'Hermann / ou encore le Verdier d’Europe	LIEN	Demande de compléments dossier	En attente	2021	29/02/2024		0			CM	CNPN				Demande de compléments (pieces reglementaires et annexes) envoyée le 07/03/24
	2A	Figari	CD2A	Routes	Déviation RD322 & RD859	SBEP	Tortue Herman	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2012	09/08/2012	16/11/2015	Terminé	2015-11-13a-01227	17/03/2016	BD	CNPN	Favorable sous conditions	26/04/2016	CBNC & CSRPN				16-1619	16/08/2016	suivi ok pour conventions agriculteurs. En attente des retours sur suivis photos et ZAL. Nouveau marché cdc pour suites des suivis
	2A	Appietto	CD2A	Routes	réaménagement de la route / départementale RD81 entre le col du Listinconu et la plaine de la Liscia	SBEP	Kickxia commutata commutata	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2015	08/03/2017	08/03/2017	Terminé	2019-06-13a-00774	10/03/2017	BG	CNPN	Favorable sous conditions	22/03/2017	CBNC				2A-2017-04-28-001	28/04/2017
	2A	Ajaccio	CdC Routes	Routes	Elargissement RD111 Capo di Feno	SBEP	Serapias et Iosetes	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	22/04/2021	22/04/2021	Terminé	2021-04-13a-00470	22/04/2021	MB	CSRPN	Favorable	03/05/2021					2A-2021-05-19-00002	19/05/2021
	2A	St-Florent / Oletta	CdC Routes	Routes	Travaux d'entretien des routes à Oletta et St-Florent	SBEP	Tamaris africana	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2022	03/11/2022	03/11/2022	Terminé	2022-11-13a-01157	18/11/2022	MB	CSRPN	Favorable sous conditions	13/12/2022	CBNC		09/012023	25/01/23	2B-2023-03-23-00003	23/03/2023
	2A	Bonifacio	CdC Routes	Routes	Voie verte RD40	SBEP	flore	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2022	24/11/2022	24/11/2022	Terminé	2022-01191-041-001	15/12/2022	MB	CSRPN	Favorable sous conditions	15/01/2023			19/01/2023	04/02/23	2A-2023-03-02-00003	02/03/2022
	2A	Ajaccio	Corsea Promotion	Projet immobilier	Résidence Altore	SBEP	Tortue d'Hermann et flore	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2019	26/07/2022	26/07/2022	Terminé	2021-10-29x-01094	06/08/2022	MB	CNPN	Favorable sous conditions	06/10/2022	CBNC		17/10/2022	01/11/22	2A-2023-03-22-00006	22/03/2023	en attente dossier complété
	2A	Ajaccio	CDC Routes	Routes	confortement de talus en aval de la RD111	SBEP	Tamaris d’Afrique (2 spécimens)	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2023	31/05/2023	31/05/2023	Terminé	2023-00635-041-001	19/05/2023	MoB	CSRPN	Favorable sous conditions	19/07/2023			31/07/2023	18/08/23	2A-2023-09-05-00001	05/09/2023	Transplantation des individus
	2A	Ajaccio	DGAC	Autres	Rénovation batiment des moyens généraux	SBEP	Hirondelles des fenêtres	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	19/03/2021	19/03/2021	Terminé	2021-03-13h-00346	24/03/2021	MB	CSRPN	Favorable	08/08/2021					2A-2021-05-20-00002	20/05/2021	Suivis à demander au printemps 2022
	2A	Ajaccio	SCVV Résidence du Stiletto (Rocca)	Projet immobilier	Construction de 923 logements « les résidences du Stiletto »	SBEP	Tortue d'Hermann, Linaria reflexa, Serapias neglecta et Isoetes	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2019	30/10/2019	29/01/2020	Terminé	2020-02-29x-00239	28/02/2020	MB	CNPN	Favorable sous conditions	28/04/2020		Régularisation suite à Mise en demeure d’avril 2019	22/06/2020	10/07/20	2A-2021-01-71-003	27/01/2021	Travaux qui ont repris au printemps 2021, CR de suivis à demander + plan de gestion des sites de compensation
	2A	Ajaccio	CAPA	Routes	Pénétrante Est Ajaccio	DDT 2A	Tortue d'Hermann, flore, amphbiens, chiroptères	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	11/12/2018	14/01/2019	Terminé	2017-11-13a-01472	17/03/2019	MB	CNPN	Favorable sous conditions	17/05/2019		Premier avis défavorable en 2018, nouvelle saisine du CNN en 2019 + Avis conforme du ministre (Crapaud vert) - AP en cours de rédaction en lien avec DDTM (AEU)Stand by suite enquête publique (mise en compatibilité PLU Ajaccio)			2A-2021-04-23-001	23/04/2021	En attente concrétisation des contrats ORE sur mesures compensation
	2A	Ajaccio	EDF SEI	Autres	Centrale du Vazzio	DDT 2A	herbiers de posidonie et de cymodocées, Kickxia commutata, chiroptère, oiseaux, reptiles, amphibiens	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2018	01/03/2018	01/03/2018	Terminé	2018-00611-011-001	27/04/2018	BR + MB	CNPN	Favorable sous conditions	27/06/2018		Projet abandonné, nouvelle version à venir				annulé	Projet abandonné, nouvelle version à venir
	2A	Ajaccio	EDF	Autres	Cuves de gaz Loretto	SBEP	Tortue d'Hermann et Serapias	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2015	07/08/2015	07/08/2015	Terminé	2015-00180-012-002	23/08/2015	BG	CNPN	Favorable sous conditions	23/10/2015	CBNC	contentieux sur MC 2020			15-1293	24/10/2015	Dernier COPIL le 16/12/2021 + comité debut 2024 PZ +CM
	2A	Ajaccio	EDF SEI	Électrique	Recconstruction du poste électrique du Loretto	SBEP	Testudo Hermanni	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2012	15/02/2012	08/03/2012	Terminé	2019-06-13d-00793	16/02/2012	CM	CNPN	Favorable	16/04/2012					2012107-0002	16/04/2012	premier suivi ok (2014). Suivi sur 5 ans demandés dans l’AP. Courriel de relance en av2023 ; L’ensemble des suivis ont bien été réalisés.
	2A	Ambiegna	Mairie d'Ambiegna	Autres	Rénovation batiment mairie	SBEP	Hirondelles des fenêtres	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	14/04/2021	14/04/2021	Terminé	2021-04-13h-00432		MB	CSRPN	Favorable						2A-2021-05-18-00004	18/05/2021	Suivis à demander au printemps 2022
	2A	Belvédère-Campomoro	CG 2A	Routes	Aménagement de la RD121 entre Portigliolo et Campomoro	SBEP	Isoetes histrix et duriei, Serapias parviflora et Vicia altissima	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2012	10/09/2012	18/10/2012	Terminé			BG				CBNC				2013059-0004	28/02/2013	Travaux réalisés en 2020-2021, sur emprise bcp plus faible. Suivi ok ne 2021
	2A	Cargèse	Mairie de Cargèse	Autres	Curage de l’Esigna	SBEP	Tamaris africana	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2019	12/11/2019	12/11/2019	Terminé	2021-09-13g-00982	08/11/2019	MB	CSRPN	Favorable sous conditions	08/11/2019					2A-2019-11-25-005	25/11/2019	Travaux non débutés au prinetmps 2021
	2A	Coggia	CG2A	Ouvrages d'art	Pont du Liamone	SBEP	Emys orbicularis / Tamarix A.	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2011	18/02/2011	18/02/2011	Terminé	2019-06-13a-00794	12/04/2011	DT	CNPN	Favorable sous conditions	08/05/2011					2011145-0004	25/05/2011	premier suivi bien reçu (cf courrier de 2014 dans dossier). Prochain suivi à demander à n+10
	2A	Figari	OEHC	Hydroélectrique	Elargissement de l’évacuateur de crue	SBEP	Flore – Isoetes, Renoncule, ambrosines	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2023	2023	27/10/2023	Terminé	2023-10-13g-01206	07/12/2023	MB + CM	CSRPN	Favorable	11/01/2024	CBNC	Préparer rapport instruction pour CSRPN car Compléments reçus le 20 novembre / Avis CSRPN attendu pour le 07/02/24 rendu le 11/01/24 - AP délivré le 27/02/2024	30/01/2024	14/02/24	2A-2024-02-07-00001	24/02/2024	Avenant transmis le 02/07/2024 en raison de nouvelles espèces observées sur le site nécessitant une adapation des mesures pendant le chantier
	2A	Fozzano	Roch LEANDRI	Carrière (ICPE)	Création carrière de granite	SRNT	Reptiles et Urginée à feuille ondulée	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	03/01/2019	15/07/2019	Terminé	2018-00427-011-002	02/08/2019	MB	CNPN	Favorable sous conditions	02/10/2019	CBNC	Après premier avis défavorable en 2018, Nouvelle saisine du CNPN sur la base des complèments de juillet 2019. Projet AP rédigé et validé par le pétiionnaire.			2A-2021-10-13-00006	13/102021
	2A	Grosseto-Prugna	SCCV Fortimmo (Rocca)	Projet immobilier	Projet immobilier chemin du fort	SBEP	Tortue d'Hermann et Serapias	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	06/06/2022	10/06/2022	Terminé	2021-00981-041-002	01/07/2022	MB	CNPN	Favorable sous conditions	01/09/2022			14/09/2022	29/09/22	2A-2024-01-29-00002	29/012024	Projet AP transmis au préfet 2A le 25 octobre 2022 ((en attente jugement en appel?)
pas d'avis cnpn?	2A	Lecci	SCI COLOMBA / Jean PERALDI	Autres	Lotissement San Ciprianu	SBEP	Tamaris africana et / Juniperus oxycedrus macrocarpa	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2012	2012		Terminé	2019-06-29x-00788			CNPN			CBNC				2012233-0013	20/08/2012	Travaux non effectué en mai 2020
	2A	Porto-Vecchio	CCSC	Stockage de déchets (ISDND)	Réhabilitation décharge Capu di Padule	SBEP	Tamaris africana	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	08/09/2021	12/09/2022	Terminé	2022-09-28x-00979	12/09/2022	MB	CSRPN	Favorable	09/10/2022			17/10/2022	10/11/22	2A-2022-12-08-00002	08/12/2022
	2A	Porto-Vecchio	PROBAT	Projet immobilier	Immeuble Ste-Catherine	SBEP	Tortue Hermann	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	14/04/2017	12/06/2017	Terminé	2017-04-39x-00635	12/06/2017	BG	CSRPN	Favorable sous conditions	01/08/2017					2A-2017-12-19-001	19/12/2017	Contentieux
	2A	Porto-Vecchio	SAS LDP IMMOBILIER	ZAE	ZAC Caruccinu	SBEP	Tortue d'Hermann, Serpias et Linaire grecque	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2014	26/09/2014	03/12/2014	Terminé	2019-06-30x-00753	10/09/2014	BG	CNPN	Favorable	10/11/2014	CBNC				2015037-0005	06/02/2015	suivis à demander
	2A	Propriano	Mairie de Propriano	ZAE	ZAE Tralavettu	SBEP	Tortue Hermann et Serapias	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	15/11/2017	02/02/2018	Terminé	2017-01404-011-001	03/02/2018	BG + BR	CNPN	Favorable sous conditions	03/04/2018	CBNC				2A-2018-06-18-005	18/06/2018	Ap de transfert de la commune à la SAS (avec modification des parcelles compensatoires car erreur dans 1er AP) en novembre 2018 + puis AP transfert communauté de commune du Sartenais en novembre 2023
	2A	Viggianello	Lanfranchi Environnement	Stockage de déchets (ISDND)	Projet ISDND	SBEP	Rainette sarde, Grenouille de berger, Discoglosse sarde, Crapaud vert, Isoètes sp., Serapias parviflora, Milan royal, Petit-ducs Scops, Chiroptères	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2015	16/05/2019	18/07/2019	Terminé	2019-00995-011-001	08/09/2019	MB	CNPN	Favorable sous conditions	08/11/2019	CBNC		25/11/2019	09/12/2019	2A-2019-12-19-002	19/12/2019	plan de gestion des parcelles de compensation reçu et validé, CR de suivis ok pour 2020, prévoir contrôle en 2022 + récupérer suivis 2021
	2A	Viggianelo	Lanfranchi Environnement	Stockage de déchets (ISDND)	Création d'un centre de tri et de valorisation des déchets et d'un site d'enfouissement des déchets non-dangereux	SBEP	Reptiles, amphibiens, chiroptères et oiseaux	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2019	15/07/2019	10/09/2019	Terminé	2019-00995-011-001	12/09/2024	MB	CNPN	Favorable sous conditions	08/11/2019	CBNC	plan de gestion des parcelles de compensation reçu et validé, CR de suivis ok pour 2020, prévoir contrôle en 2022 + récupérer suivis 2021	18/11/2019	02/12/2019	2A-2019-12-9-002	19/12/2019	avis du SBEP concernant le DDAE de la réhausse de l'écopôle de viggianello en 2022
	2A	Zonza	SCCV de l’étang d’Arasu	Projet immobilier	Lotissement "l'étang d'Arasu" et "vallon Arasu"	SBEP	Tortue Hermann et flore	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	01/12/2017	01/12/2017	Terminé	2017-11-29x-01473	18/10/2017	BR + BG + MB	CSRPN	Favorable sous conditions	18/12/2017	CBNC				2A-2018-02-05-001	05/02/2018	Courrier de relance octobre 2019, Mise en demeure janvier 2020, Suivi en cours de réalisation, CR reçus à l’automne 2020. Plan de gestion reçu le 29/11/2021 mais à revoir … Nouveau RMA en mars 2022
	2B	Ghisoni	CdC Routes	Routes	Nettoyage, réparation et remplacement de filets anti-éboulement sur la RD344	SBEP	Lunetière de Rotges et Chiendent de corse	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2024	12/03/2024	12/03/2024	Terminé	2024-03-13a-00370	16/05/2024	PZ + CM	CNPN	Favorable sous conditions	16/07/2024	CBNC (avis 2023 + pas encore reçu 2024)	Dossier reçu le 12/03/24 après énième éboulement sur la route en février 2024 (Perle sur place). Avis CBNC sollicité le 12/03/24. / Avis CNPN sollicité le 16/05/24 – retour attendu le 16/07/24 / CSRPN sollicité pour avis éventuel le 14/03/24 - AP transmis pour contradictoire au CBNC et à la CDC suite réunion de travail le 28/09/24 - intégrer remarques CBNC - AP à la signature et transmis à la direction le 29/09/24 - en attente réception proposition du CBNC/OEC pour le PNA, du calendrier des travaux et différents protocoles	26/07/2024	10/08/24	2B-2024-11-18-00004	18/11/2024
	2B	Aleria	Conservatoire du Littoral	Autres	Grau de l’étang d’Urbino	DDT 2B	Tortue d’Hermann / Cymodocée / Pina Nobilis / Guépier d’Europe / 4 flore	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2022	18/05/2022	10/08/2022	Terminé	2022-00896-011-001	10/082022	MR	CNPN	Défavorable	10/10/2022	CBNC	AP en cours de rédaction par la DE (passage outre avis défaborable), finalisé et signé septembre 2023	28/06/2023	19/07/23	2B-2023-09-19-00002	19/09/2023
	2B	Calenzana	SSCB	Carrière (ICPE)	Extension carrière existante	SRNT	Isoetes Histrix et durieii / Kickxia cirrhosa	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2013	22/03/2013	15/10/2013	Terminé	2019-06-14a-00754	27/10/2013	BG	CNPN	Favorable sous conditions	27/12/2013	CBNC		14/02/2014	28/02/14	2014094-007	04/04/2014	CR de suivis ok pour les 3 premiers, demander celui de 2021 / Les quantités de matériaux extraites depuis l'autorisation étant en deçà des tonnages autorisés (autorisation pour 300 000t par an alors que le tonnage annuel a varié entre 60 000t et 185 000t par an), le phasage initial de l'exploitation doit aujourd'hui être modifié.
	2B	Canale di Verde	OEHC	Hydroélectrique	Confortement barrage Peri	SBEP	Anguille, Crapaud vert et flore	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2023	03/08/2023	28/07/2023	Terminé	2023-01206-041-001	23/01/2024	PZ + CM	CSRPN	Favorable	08/03/2024	CBNC	Dossier DEP reçu le 28 juillet 2023, à instruire / Saisine du CSRPN le 23 janvier 2024 – avis favorable rendu le 08/03/24 / Les travaux débuteront par la vidange en septembre 2024 : tous les AP devront être signés au plus tard à l'été 2024. / AP envoyé à la DDT2B en mai 2024 à récupérer / après consultation du puiblique qui se termine le 17 mai 2024			2B-2024-06-27-00005	27/06/2024
	2B	Furiani	Branzizi immobilier	Projet immobilier	Création d’un ensemble immobilier lieu-dit Le Bastio	SBEP	Serapias parviflora	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	13/09/2021	07/10/2021	Terminé	2021-01054-041-001	07/10/2021	MB	CSRPN	Tacite	10/12/2021	CBNC		08/11/2021	28/11/21	2B-2021-12-22-00001	22/12/2021
	2B	Furiani	Erilia	Autres	Résidence U Pinu	SBEP	Hirondelles des fenêtres	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	01/03/2021	01/03/2021	Terminé	2021-03-29x-00240	01/03/2021	MB	CSRPN	Favorable	07/03/2021					2B-2021-06-07-00064	07/06/2021	Suivis à demander au printemps 2022
	2B	Lucciana	Akuo Energie Corse	Électrique	PV flottant de Broncole	SBEP	Cistude d’Europe, Rainette sarde, Grenouille de berger, Discoglosse sarde, Crapaud vert, Serapias parviflora, Oiseaux inféodés aux étangs	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2019	23/07/2019	23/06/2020	Terminé	2020-00693-011-001	21/07/2020	MB	CNPN	Favorable sous conditions	21/09/2019	CBNC & CSRPN	Demande de complèments Aout 2019 ; nouveau dossier en avril 2020, puis juin 2020. / CNPN saisi le 3 aout 2020. Projet repris par Cosrica Enrgia en 2022				annulé
	2B	Lucciana	BETAG	Carrière (ICPE)	Renouvellement et extension de la carrière alluvionnaire	SRNT	Flore Cistude amphibiens	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	2017	01/12/2016	Terminé	2017-01-40x-00186		BG	CNPN	Favorable sous conditions		CBNC				2B-2017-08-10-001	10/08/2017
	2B	Lucciana	BETAG	Carrière (ICPE)	Renouvellement et extension de la carrière alluvionnaire	SRNT	Flore Cistude amphibiens	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	28/07/2023		Terminé	2017-01-40x-00186		MB					→ AP de prescriptions complémentaires modifiant l’Arrêté n° 2B-2017-08-10-001 du 10 aout 2017. AP transmis au préfet le 25/10/2023			2B-2023-10-27-00003	27/10/2023	AP modificatif
	2B	Monte	Syndicat résidence Pancrazi	Autres	Ravalement de façade résidence Pancrazi	SBEP	Hirundo rustica / Delichon urbicum	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2022	15/02/2022	15/02/2022	Terminé	2022-00477-010-001	Avis permanent	MB	CSRPN	Favorable	Avis permanent			01/03/2022	16/03/22	2B-2022-04-27-00003	27/04/2022
	2B	Poggio-di-Nazza	SUN’R	Électrique	Parc photovoltaique	SBEP	Tortue Hermann Serapias, Renoncule	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2018	09/04/2018	26/06/2018	Terminé	2018-041-13d-00624	28/06/2018	BR	CNPN	Favorable sous conditions	24/08/2018	CBNC	avis conforme favorable du Ministre rendu (espèce ministérielle crapaud vert+ AEU) + avis favorable CNPN			2B-2019-02-01-003	01/02/2019	courrier début travaux été 2019. Suivi en cours par Ecomed, à demander pour le mois de mars 2020 / Délais Covid, une partie des travaux reportés à l’automne 2020. Plan de gestion parcelles compensation reçu en sept 2021
	2B	Prunelli-di-Casaconi	Cosica Sole	Autres	Parc photovoltaique	SBEP	Linaire grecque et chiroptères	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2015	05/05/2015	05/05/2015	Terminé	2015-10-13d-01128	27/09/2015	BG	CNPN	Favorable sous conditions	27/11/2015	CBNC				16-005	08/01/2016	suivis demandés en février 2022, compléments demandés pas de retours
	2B	Prunelli-di-Fium’Orbu	STOC (Groupe Petroni)	Stockage de déchets (ISDND)	Extension ISDND	SRNT	Tortue d’HErmann, Pie-grièche, Crapaud vert	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	22/10/2021	22/10/2021	Terminé	2021-01137-011-002	28/02/2022	MB	CNPN	Favorable sous conditions	28/04/2022	CBNC	Second avis CNPN suite premier avis défavorable le 24 janvier 2021 (mais pas premiers docs sur serveur)	18/05/2022	18/06/22	2B-2022-09-30-00005	30/09/2022
	2B	Santa-Teresa	OEHC	Hydroélectrique	Suppression merlon rocheux barrage Codole	SBEP	amphibiens dont Crapaud vert, Renoncules à feuille d’ophioglosse, isoete serapias	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2022	15/06/2022	04/07/2022	Terminé	2022-00808-041-001	07/07/2022	MB	CNPN	Favorable sous conditions	07/09/2022	CSRPN & CBNC		12/09/2022	27/09/22	2B-2022-10-11-00001	11/10/2022	AM du 2 novembre 2022
	2B	St-Florent	SAS U Furnellu	Projet immobilier	Réhaussement d’un immeuble	SBEP	Hirondelles des fenêtres	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2022	25/07/2022	25/07/2022	Terminé	2022-00870-030-001	25/07/2022	MB + MG	CSRPN	Favorable sous conditions	25/08/2022			05/09/2022	19/09/22	2B-2022-11-09-00003	09/11/2022
	2B	Tallone	STANECO	Stockage de déchets (ISDND)	TMB + ISDND	SRNT	Oiseaux, reptiles et Grenouille de Berger	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2017	19/04/2017	19/04/2017	Terminé	2017-04-28x-00670	10/05/2017	BG	CNPN	Favorable sous conditions	10/07/2017					2B-2017-08-08-001	08/08/2017	CR de suivi des 3 Ha de compensation (projet bloqué par la mairie) / Abrogation arrêté préfectoral n°2014-363-0008 du 29 décembre 2014 (ICPE) / Prescriptions reprises dans AP de 2017 / Staneco liquidée depuis 2021
	2B	Venzolasca	SAS Cap Sud	Centre de vacances	Restructuration du village vacances de Cap Sud	SBEP	Genevriers à gros fruits	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2022	21/05/2022	08/06/2022	Terminé	2022-00739-041-001	10/06/2022	MB	CNPN	Tacite	1008/2022					2B-2022-08-19-00003	19/08/2022
	Corse	Corse	EDF	Électrique	SACOI	DDT 2B	Tortue d’Hermann, avifaune, flore	LIEN	Dépôt Onagre	Fait	2021	07/10/2022	07/11/2022	Terminé	2022-00318-011-003	18/11/2022	MB	CNPN	Favorable sous conditions	18/01/2023		Contribution à l’AP d’AE envoyé en avril 2023 à la DDT 2B, en attent du mémoire d’EDF sur sites de compensation			R20-2023-08-02-00001	02/08/2023	Changement de site de compensation
doc de consultation du CNPN mais pas de trace d'un avis	2A	Propriano	EDF	Hydroélectrique	Barrage Rizzanese	SBEP		LIEN			2009	2009		Terminé				CNPN			CSRPN & CBNC				09-0113	10/04/2009	maitrise foncière de 20 Ha ?, convention en 2012 et plan de gestion pour 10 ans → Lettre de relance envoyée en septembre 2021

														0